Приложение

к приказу Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 22.08.2016  № 182/1-о/д

План мероприятий (дорожная карта) Общественного совета по проведению

независимой оценки качества образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность

на территории муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области на 2016-2017 годы

| № пп | Мероприятие | Срок исполне ния | Ответственные исполнители | Результат (итоговый документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций |
| 1.1 | Формирование перечня образовательных организаций для проведения НОКОД | Сентябрь 2016г. | Общественный совет | Решение общественного совета. Утвержденный перечень организаций. |
| 1.2 | Ведение раздела «Независимая оценка качества образования» на официальном сайте управления образования а сети Интернет | Постоянно | Общественный совет | Размещение необходимой информации на сайте |
| 1.3 | Формирование предложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, анализ информации о качестве оказания услуг организациями | До 1 декабря 2016 г. | Общественный совет | Техническое задание |
| 1.4 | Обеспечение размещения и обновления образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) и официальных сайтах образовательных организаций, установленной законодательством РФ | Постоянно | Образовательные организации | Информация в сети Интернет |
| 1.5 | Информационно-методическая и организационно-технологическая поддержка проведения независимой оценки качества деятельности образовательных организаций органами местного самоуправления | Постоянно | Общественный совет | Создание системы НОКОД в муниципальных образованиях |
| 2. Проведение независимой оценки качества образования |
| 2.1 | Организация информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о проведении НОКОД | Постоянно | Общественный совет | Публикация в СМИ |
| 2.2 | Проведение независимой оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях | 2017 г. | Организация - оператор | Данные мониторингов, сформированный рейтинг |
| 2.3 | Проведение независимой оценки качества образования в общеобразовательных организациях | 2016-2017гг. | Организация - оператор | Данные мониторингов, сформированный рейтинг |
| 2.4 | Проведение независимой оценки качества образования в образовательных организациях дополнительного образования | 2017г. | Организация - оператор | Данные мониторингов, сформированный рейтинг |
| 2.5 | Организация сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг, проведение мониторингов, формирование рейтингов деятельности организаций | Октябрь-ноябрь 2017 г. | Организация - оператор | Данные мониторингов, сформированный рейтинг |
| 2.6 | Общественное обсуждение результатов НОКОД в отчетном периоде | Сентябрь-ноябрь 2017г. | Общественный совет | Итоговый рейтинг |
| 2.7 | Разработка и обсуждение предложений по улучшению качества работы образовательных организаций | декабрь 2017г. | Общественный совет | Предложения по улучшению качества работы образовательных организаций, рассмотрение на заседаниях общественного совета |
| 2.8 | Публикация результатов НОКОД, в том числе рейтингов образовательных организаций | постоянно | Отдел по образованию | Информация, размещенная на официальном сайте управления образования, в печатных и электронных СМИ |
| 2.9 | Размещение информации о результата НОКОД на сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) | Постоянно | Отдел по образованию | Информация, размещенная на сайте |